Реализация «Программы развития сети общеобразовательных учреждений на 2009-2010 годы» Губахинского муниципального района

Основная цель реализации «Программы развития сети общеобразовательных учреждений на 2009-2010 годы» Губахинского муниципального района: Повышение эффективности сети общеобразовательных учреждений.

Задачи:

- Улучшить качество качество образования .

- Уменьшить расходы на содержание имущественного комплекса.

В 2008-2009 учебном году в Губахинском районе функционировало 12 общеобразовательных школ ( включая открытую и вечернюю(сменную)).

Эффективными были признаны 11, в число неэффективных вошла основная школа № 34,расположенная в посёлке Парма, так как осуществить подвоз невозможно, добраться можно только по  железной дороге электричкой 40 минут, затем автобусом 15 минут до ближайшей школы. В школе № 34 обучалось в 2008 году 35 детей, а на сегодня уже 29. В школе 5 классов – комплектов.

Основные показатели по муниципалитету :

|  | Наполн. класса | Кол-во учеников на 1 учителя | Кол-во учеников на 1 работающ. | Число площадей на 1 уч., кв.м. | Расходы на 1 уч-ся | Средняя зар.плата | Число старшекл. в расчёте на среднюю школу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город Норма 25 | Село Норма 15 | Город Норма 15,5 | Село Норма 9 | Город Норма 11,5 | Село Норма 5,5 | Общих Норма 7,5 | Кл.комн. Норма 2,5 | Всего: | город | село |  |
| 2008 год план | 23,4 | 9,3 | 12,2 | 7 | 5,5 | 3,5 | 12 | 5,3 | 19074 | 9789 | 9300 | 65 |
| факт | 23,4 | 9,3 | 14,03 | 6,45 | 6,5 | 3 | 12 | 5,3 | 19131 | 9800 | 9200 | 59 |
| % выполнения | 100% | 100% | 115% | 92% | 118% | 86% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 91% |
| 2009 год план | 23,2 | 8,9 | 13,9 | 5,7 | 6,4 | 1,6 | 11,9 | 4,9 | 22 570 | 9909 | 10 000 | 85 |
| факт | 24 | 8,9 | 15,1 | 7,2 | 7,7 | 2,4 | 10,3 | 4,5 | 22 309 | 9800 | 9800 | 98 |
| % выполнения | 103% | 100% | 109% | 126% | 120% | 150% | 115% | 108% | 101% | 99% | 98% | 116% |
| 2010 год | 25 | 9,2 | 15,5 | 7,8 | 7,2 | 1,7 | 8 | 4,2 | 23576 | 11 500 | 12 000 | 120 |

В 2009 году произошли два значимых преобразования в сети общеобразовательных учреждений.

Первое:

С 1 сентября 2009 года средняя общеобразовательная школа № 1 реорганизована путём слияния со школой № 14. Школа № 14 стала школой для старшеклассников (НОЦ). Сейчас заканчивается капитальный ремонт имущественного комплекса - здания школы № 14, в которой будут обучаться  старшеклассники. На переходный период с 1 февраля в НОЦ будут обучаться учащиеся  10 классов (129 человек), 11-х и 9-х объединившихся школ – 199 учащихся. С 1 сентября 2010 года планируем обучение 300 учащихся только  10-11 классов с учётом нового набора. Учебный процесс в Новом образовательном центре начат, десятиклассники из всех школ города  обучаются в отдельном здании Вечерней сменной школы, где  созданы все условия  для осуществления образовательного процесса.  С 1 сентября 2010 года       будет понижен статус школ № 20 и № 2 ,они станут основными. Чтобы сохранить все школы  при уменьшении числа учащихся в связи с открытием школы для  старшеклассников с  1 сентября 2009 года в СОШ № 2 переведена Вечерняя (сменная) школа,
она занимает 1 этаж школы № 2.

Второе:

С 1 сентября 2009 года произошло слияние школ № 22 с СОШ № 15 .Школа № 15 стала базовой, в филиале СОШ № 15 обучаются учащиеся с 1 по 6 класс (221  учащийся бывшей СОШ № 22), для остальных учащихся осуществляется подвоз в школу № 15, около 200 учащихся. Это позволило улучшить условия обучения учащихся, организовать обучение по индивидуальным учебным планам с 7 класса, объединить учащихся, имеющих проблемы в обучении, в коррекционный класс, улучшить ситуацию с педагогическими кадрами, а так      же отказаться от одного здания в посёлке Углеуральском, что уменьшит расходы на отопление, налоги за здание и землю, таким образом, и стоимость содержания имущественного комплекса. С 1 сентября 2010 года в соответствии с программой, планируем закрытие ООШ № 23 и перевод всех учащихся в СОШ № 15, в филиале СОШ № 15 (бывшая школа № 22) оставить только начальные классы. Ситуация осложняется   только   тем,   что   в   ООШ   №   23   имеется   структурное подразделение - дети дошкольного возраста  (37 чел.).

Программные мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в Губахинском муниципальном районе выполнены в полном объёме.

Проблемы с которыми мы столкнулись.

- При слиянии школ № 22 и № 15 оказалось, что педагоги школы № 22,расположенной в пос.Углеуральском получали льготы по квартплате, а при слиянии школ они эти льготы теряют. Школа № 15 так же является посёлком и относится к тому же Северо-Углеуральскому поселению, но педагоги льгот по квартплате не имеют.  На протяжении полгода этот вопрос рассматривается во всех инстанциях, но как оказалось пос.Северный нет на карте Пермского края.

- До сих пор не понятно какой должна быть нормативно-правовая база вновь созданных школ – школы для старшеклассников и базовой. А именно: нет краевого Положения о Новом образовательном центре. Как правильно записать в  штатном расписании: руководитель   филиала или заместитель директора.

- Сложным оказался вопрос разведения    функций руководителя базовой школы , школы для старшеклассников  и руководителей их филиалов и структурных подразделений. Руководители не готовы делегировать свои полномочия другому руководителю.

Перспективы:

В Губахинском муниципальном районе неэффективной признана только школа № 34.  Рассматриваем вопрос о том, чтобы сделать ООШ № 34 филиалом базовой школы № 15. Проблема в том, что ООШ № 34 – сельская. Согласуем вопрос с  юристами.

Уже сегодня, анализируя финансирование школ по нормативно-подушевому принципу , реально видим , что основной общеобразовательной школе  № 23 , расположенной в пос. Шахтный  не хватит средств, чтобы выжить в следующем году. На сегодня  их педагоги  уже  получают низкую заработную плату, нет стимулирующей части в фонде оплаты труда. Администрация школа сама выходит с инициативой начать процесс реорганизации и слить их  с базовой  школой № 15. Так как  в самом посёлке проживает 50% учащихся, остальных детей подвозят.  Проблема в том, что в школе структурное подразделение – дошкольные группы, в которых 41  ребёнок, все они живут в посёлке. Школа является социокультурным центром посёлка, но излишние площади никто арендовать не желает. При выполнении Программы по переселению семей  шахтёров, школу содержать тем более не целесообразно.

В пос.Широковский  расположена сельская  средняя общеобразовательная школа № 25 , в ней 123 учащихся.,11 классов и дошкольное структурное подразделение,( 50 детей дошкольного возраста), которое расположено в отдельном здании.    В 2010 году школу № 25 планируется перевести группы дошкольного возраста из отдельно стоящего здания, если будет решён вопрос с финансированием для создания условий.

Таким образом, экономический эффект от проводимых мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений пока составляет около 350 тысяч, экономия идёт на увеличение фонда оплаты труда педагогов, работающих в НОЦ. Преобразования только начались, но уже сейчас можно сказать, что главный показатель для нас – это создание условий для получения доступного, качественного образования   для всех учащихся. А это мы уже видим в базовой школе и школе для старшеклассников. В перспективе для учащихся 10-11 классов пос. Широковский (школа  № 25)  будет осуществлён выезд  на уроки химии, физики в базовую школу и НОЦ.

Начальник управления образования:                                                             С.В.Баскакова