В целях эффективной реализации региональных проектов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий Губахинского городского округа Пермского края.

2.Утвердить Целевые показатели по реализации региональных проектов (приложение 2).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по общему образованию и воспитанию детей Н.А.Ларионову.

Начальник управления                                                               Н.В. Шайдулина

С приказом ознакомлена:

заместитель начальника                                                               Н.А. Ларионова

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления образования

от ________ № ___________

План мероприятий городского округа «Город Губаха» Пермского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| I. | Современная школа |
| 1. | Внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения по предмету «Технология» |
| 1.1 | Устройство открытой спортивной площадки МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» | Созданы условия для занятий физической культурой | июнь 2019 г. | август 2019 г. | Овечкина Т.А, главный специалист по по материально-техническому обеспечению и охране труда |
| 1.2 | Устройство открытой спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | Созданы условия для занятий физической культурой | июнь 2020 | август 2020 | Овечкина Т.А, главный специалист по по материально-техническому обеспечению и охране труда |
| 1.3 | Устройство открытой спортивной площадки МАОУ «Прогимназия» | Созданы условия для занятий физической культурой | июнь 2021 | август 2021 | Овечкина Т.А, главный специалист по по материально-техническому обеспечению и охране труда |
|  | Реализация муниципального проекта «Химия без границ» | Повышение качества образования по предметам естественнонаучного цикла, эффективности профильного самоопределения обучающихся и пред профильной подготовки. | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Ларионова Н.А., заместитель начальника управления образования по общему образованию и воспитанию детей |
| 1.4. | Обновление материально-технической базы по направлению «Информатизация» | Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 2020 г. | 2021 г. | Руководители ОУ Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» |
| 2. | Успех каждого ребёнка |
|  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.1. | Реализация муниципального проекта сетевой организации предпрофильной подготовки учащихся 8- 9 классов «ПРОФИ» | Самоопределение учащихся в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11-х классах или дальнейшего пути получения профессии. | сентябрь 2019 г. | апрель 2021 г. | Ларионова Н.А., заместитель начальника по общему образованию и воспитанию детей |
| 2.2. | Реализация муниципального проекта «Тьюторское сопровождение как эффективная форма индивидуализации образовательного процесса» | Оказание помощи учащимся в самоопределении в отношении будущего профиля, пути получения будущей профессии | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» |
| 2.3. | Реализация регионального проекта «Я люблю математику» | Повышение качества математической подготовки и эффективности учебной деятельности учащихся по математике | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Цыгуро Н.В., главный специалист по общему образованию, Руководители ОУ |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Физика в школе» | Повышение качества подготовки и эффективности учебной деятельности учащихся по физике | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Цыгуро Н.В., главный специалист по общему образованию, Руководители ОУ |
| 2.5. | Участие в региональном проекте «Алгоритмика» | Получение учащимися навыков цифровой и компьютерной грамотности, развитие алгоритмического мышления | сентябрь 2019 г. | июнь 2020 г. | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОУ |
| 2.6. | Участие в региональном проекте «Шкодим. Основы программирования» | Получение учащимися навыков цифровой и компьютерной грамотности, развитие алгоритмического мышления | сентябрь 2019 г. | июнь 2020 г. | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОУ |
| 2.7. | Расширение дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности в образовательных организациях | Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» |
| 2.8. | Заключение соглашения по сетевому взаимодействию с мобильным технопарком «Кванториум» | Предоставление возможности использования услуг технопарка «Кванториум» для развития технических способностей детей | сентябрь 2019 г. | декабрь 2021 г. | Цыгуро Н.В., главный специалист по общему образованию |
| 2.9. | Организация муниципального открытого фестиваля технического творчества | Развитие инженерного мышления у учащихся | апрель 2020 |  | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» |
| 2.10. | Реализация муниципального проекта «Метапредмет в образовательном процессе» | Развитие мета предметного мышления. | июнь 2019 | декабрь 2020 | Сизова Л.Л., директор МАУ ДПО «ИМЦ» |
|  | Поддержка семей, имеющих детей |
| 3. | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) |
| 3.1 | Организация работы служб ранней помощи, консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных учреждений | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Иванова И.Е., главный специалист по дошкольному образованию, Руководители ДОУ |
| 3.2 | Организация городского родительского семейного форума | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе |
| 3.3. | Организация работы родительских клубов | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 3.4. | Проведение родительского всеобуча в рамках краевого проекта «Сохраним семью, сбережем Россию» | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 3.5. | Организация работы городского родительского комитета, родительской общественности школ. | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе руководители ОУ |
| 3.6. | Проведение рейдов «Родительский патруль» | Привлечение родителей | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе |
| 3.7. | Организация социально-психологического сопровождения семьи и ребенка и работы консультационных пунктов на базе общеобразовательных организаций | Оказание педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 4. | Социальная активность |
|  | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства) |
| 4.1. | Организация муниципального открытого слёта волонтеров | Создание позитивного образа волонтеров, создание новых добровольческих команд, активизация работы волонтерских отрядов. | апрель |  | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 4.2. | Организация работы волонтерских отрядов. | Развитие социальной самореализации детей путем ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения их в добровольческое движение | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 4.3. | Развитие юнармейского и кадетского движения в рамках реализации федерального проекта «Наставничество» | Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |
| 4.4. | Развитие российского движения школьников | Развитие ученического самоуправления, участие в общественной деятельности | май 2019 г. | декабрь 2021 г. | Дорофеева И.А., главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе, руководители ОУ |

# Text boxes

СЭД-01-06-60

17.05.2019

Об утверждении плана мероприятий по реализации региональных проектов и целевых показателей