Администрация Губахинского муниципального района

Пермского края

ПРИКАЗ

# НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

11.07.2012                                        		                 № 97

## Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС

# В целях исполнения приказов Министерства образования Пермского края от 21.12.2011 г. № СЭД-26-01-04-472 «Об апробации ФГОС основного общего образования», от 22.02.2012 №СЭД-26-01-04-47 «Об утверждении дорожной карты по обеспечению апробации федерального государственного стандарта общего образования на 2012 год», информационного письма Министерства образования Пермского края от 04.06.2012 №СЭД-26-01-21 «Об информации по организации деятельности по ФГОС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемые:

  - План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта общего образования (ФГОС) на период с 01.06.2012 по 31.08.2015 годы.

  - Лист самооценки готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного стандарта общего образования (ФГОС) на период с 01.06.2012 по 31.08.2015 года.

  - План введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях Губахинского района.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по инновационной деятельности и кадровой политике Ларионову Н.А.

Начальник управления							            С.В.Баскакова

С приказом ознакомлен

заместитель начальника							 Н.А.Ларионова

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника

управления образования

от 11.07.2012 № 97

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного стандарта общего образования (ФГОС)

на период с 01.06.2012 по 31.08.2015

| Мероприятия | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и организационное сопровождение введения ФГОС |  |  |
| Создание нормативно-правовой базы по введению ФГОС в районе | до 01.06.2015 | управление образования, руководители образовательных учреждений |
| Организация и проведение совещаний Координационного совета по введению ФГОС, круглых столов, проектных семинаров, рабочих встреч и др. с целью координации деятельности образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС | в течение всего периода | руководитель координационного совета |
| Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС начального общего образования | до 31.07.2015 | руководители образовательных учреждений |
| Материально-техническое обеспечение требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | в течение всего периода | руководители образовательных учреждений, управление образования |
| Участие в мониторинге степени готовности образовательных учреждений к введению ФГОС в районе в рамках федеральной системы электронного мониторинга «Наша Новая школа» http://kpmo.ru | в течение всего периода | МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Организация и проведение курсов повышения квалификации по ФГОС |  |  |
| Формирование списка педагогов и руководителей школ района на курсы повышения квалификации по введению федерального государственного образовательного стандарта | в течение всего периода | МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта | ежегодно | МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Обучение педагогов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей школ Пермского края с использованием разнообразных форм организации образовательного процесса | в течение всего периода | МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений – апробационных площадок по введению ФГОС начального общего образования в районе |  |  |
| Обобщение опыта работы апробационной площадки по введению ФГОС начального общего в форме научных публикаций и учебно-методических разработок (МАОУ прогимназия «Надежда») | в течение апробационного периода | руководитель МАОУ прогимназия «Надежда» |
| Трансляция опыта апробационной площадки по введению ФГОС начального общего образования для образовательных учреждений Пермского края (МАОУ прогимназия «Надежда») | в течение апробационного периода | руководитель МАОУ прогимназия «Надежда» |
| Проведение курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по запросу образовательных учреждений | в течение всего периода | МАОУ ДОП ЦИКТ, руководители образовательных учреждений |
| Экспертно-аналитическое и информационное сопровождению деятельности образовательных учреждений – площадок по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в районе |  |  |
| Обновление информации по вопросу введения ФГОС ООО на сайтах образовательных учреждений и (или) МАОУ ДОП ЦИКТ | в течение всего периода | управление образования, МАОУ ДОП ЦИКТ, руководители образовательных учреждений |
| Проведение информационных семинаров – совещаний по планированию научно-методического, методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования в районе | в течение всего периода | управление образования, МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений к реализации ФГОС основного общего образования (приложение 2) | Ежегодно, январь | управление образования, МАОУ ДОП ЦИКТ |
| Обязательное участие в методических семинарах по направлениям деятельности апробационных площадок ФГОС основного общего образования Пермского края | в течение всего периода | руководители образовательных учреждений |
| Разработками апробация модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных, личностных результатов обучений и воспитания учащихся основной ступени образования общеобразовательных |  |  |
| Обязательное участие в установочных межмуниципальных выездных семинарах для педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по разработке модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов обучения и воспитания учащихся основной ступени образования общеобразовательных учреждений Пермского края | по предложениям края | МАОУ ДОП ЦИКТ, руководители образовательных учреждений |
| Обязательное участие в проектно-аналитических семинарах с административно-педагогическими командами общеобразовательных учреждений, в дистанционных и очных консультанциях педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений по разработке модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов обучения и воспитания учащихся основной ступени образования общеобразовательных учреждений Пермского края | по предложениям края | руководители образовательных учреждений |
| Апробация модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов в основной школе (для апробационных площадок) | Сентябрь-ноябрь 2012 года | руководители образовательных учреждений |
| Участие в краевой конференции «Оценка метапредметных результатов в основной школе: проблемы, поиски, решения» | по предложениям края | управление образования, МАОУ ДОП ЦИКТ, руководители образовательных учреждений |
| Мероприятия по обеспечению преемственности между ступенями образования |  |  |
| Участие в федеральном эксперименте по теме «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС» (информационное письмо РАО № 01-326/15/17 от 31.10.2011 г.) по направлению «Преемственность формирования интегративных качеств дошкольников и универсальных учебных действий младших школьников» | до сентября 2014 года в соответствии с планом эксперимента | Тиунова Т.В. Ульяничева Л.Х. |
| Обязательное участие представителей образовательных учреждений в круглых столах, аналитических семинарах по вопросам преемственности между ступенями начального и основного общего образования | Ежегодно, ноябрь | руководители образовательных учреждений |
| Обязательное участие представителей образовательных учреждений в круглых столах, аналитических семинарах по вопросам преемственности между ступенями основного общего образования и среднего (полного) общего образования | Ежегодно, ноябрь | руководители образовательных учреждений |

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника

управления образования

от 11.07.2012 № 97

Лист самооценки готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

на период с 01.06.2012 по 31.08.2015 года

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)_______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Предполагаемое количество классов, которые по плану должны перейти на ФГОС основного общего образования 1 сентября 201… года__________________________________________________________________________

Количество учителей -предметников (всего)____________________, планирующих работать (работающих) по ФГОС ООО_____________________

| № п/п | Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС | Показатели (подтверждение) |  | Отметка об обеспеченности критерия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | да | частично | нет |
| I. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется решение органа государственно-общественного управления (наблюдательного cовета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО |  | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем |  |  |  |
| 2. | Разработана основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения (на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования) |  | Указать, какие разделы программы разработаны: 1– раздел разработан; 0 – раздел не разработан |  |  |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Учебный план основного общего образования (по годам обучения) |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10 2.5.11 | Программы отдельных учебных предметов, курсов Русский язык Литературное чтение Родной язык и литературное чтение Иностранный язык Математика Окружающий мир Основы духовно-нравственной культуры народов России Музыка Изобразительное искусство Технология Физическая культура |  | Указать перечень программ по предметам/Указать, какие программы разработаны:1– разработана;0 –не разработана |  |  |  |
| 2.6 | Программа духовно нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Программа коррекционной работы (разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы |  |  |  |  |  |
| 3 | Основная образовательная программа основного общего образования общеобразовательного учреждения утверждена |  | Указать, где и кем утверждена программа |  |  |  |
| 4 | Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении |  | Указать, кем и где утвержден план-график |  |  |  |
| 5 | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |  | Указать перечень УМК и % обеспеченности |  |  |  |
| 6 | Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями |  | Указать, где и кем утверждена форма договора |  |  |  |
| 7 | Внесены необходимые изменения в устав образовательного учреждения |  | Указать какие |  |  |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда |  | Указать перечень локальных актов |  |  |  |
| 9 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |  | Указать долю педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения (%) |  |  |  |
| 10 | Обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ООО |  | Указать необходимый объем финансирования (в тыс. руб.) |  |  |  |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечена координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО |  | Указать, обеспечены ли необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул – организация отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОУ и ОУ дополнительного образования детей |  |  |  |
| 12 | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся |  | Указать модель организации внеурочной деятельности |  |  |  |
| 13 | Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО |  | Указать сроки реализации плана, а также где и кем он утвержден |  |  |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения |  | Указать дату утверждения новых или переработанных должностных инструкций |  |  |  |
| 15 | Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО |  | Указать планируемые сроки исполнения |  |  |  |
| 16 | Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (поэтапно по мере введения ФГОС ООО) |  | Указать долю педагогов, прошедших курсы повышения квалификации |  |  |  |
| 17 | Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО |  | Указать сроки реализации плана, где и кем он утвержден |  |  |  |
| 18 | Учителя владеют современными технологиями организации образовательного процесса, что подтверждено результатами аттестации |  | Указать долю педагогов из числа реализующих образовательную программу ФГОС ООО, имеющих высшую квалификационную категорию, долю педагогов, имеющих первую квалификационную категорию |  |  |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организовано изучение общественного мнения (родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов |  | Указать долю родителей, охваченных анкетированием, в т.ч. долю позитивно настроенных, долю негативно настроенных и нейтрально настроенных |  |  |  |
| 20 | Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения |  | Указать перечень актов, где и кем они утверждены |  |  |  |
| 21 | Задействованы информационные ресурсы образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) |  | Указать виды ресурсов |  |  |  |
| VI. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения приведено в соответствие с требованиями ФГОС ООО (МТБ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) |  |  |  |  |  |
| 23 | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) |  | Указать количество используемых ЭОР |  |  |  |
| 24 | Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) |  | Указать перечень локальных актов, где и кем они утверждены |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника

управления образования

от 11.07.2012 № 97

План введения ФГОС ООО в ОУ Губахинского района

| месяц | Задание для образовательных учреждений района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  | предложения по вопросам преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО | предложения по вопросам преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | предложения по вопросам преемственности ФГОС ООО и ФГОС О(П)ОО |  |
| март |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  | Разработана ООП: -целевой раздел; -рабочие программы по предметам; -учебный план | Разработана ООП: -программа воспитания и социализации; -система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; -представлена система внеурочной деятельности |  |
| май |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  | для апробационных площадок отчёт о результатах, проблемах введения ФГОС ООО (динамика изменений, мониторинг результатов , в первую очередь УУД) | для апробационных площадок отчёт о результатах, проблемах введения ФГОС ООО (динамика изменений, мониторинг результатов , в первую очередь УУД) |  | для апробационных площадок отчёт о результатах, проблемах введения ФГОС ООО (динамика изменений, мониторинг результатов , в первую очередь УУД) | закуплены учебники, соответствующие ФГОС ООО |
| июль |  |  |  |  |  | полная готовность к введению ФГОС ООО в 5-ых классах |
| август | Разработана ООП для апробационных площадок: -целевой раздел; -рабочие программы по предметам; -учебный план или в соответствии с программой апробацинной площадки | для апробационных площадок отредактированные рабочие программы по предметам за 5 класс | для апробационных площадок отредактированные рабочие программы по предметам за 6 класс | педагоги прошли повышение квалификации на соответствующих курсах | для апробационных площадок отредактированные рабочие программы по предметам за 7 класс |  |
|  | утверждена нормативная база | закуплены учебники, соответствующие ФГОС ООО |  |  |  |  |
|  | педагоги прошли повышение квалификации на соответствующих курсах |  |  |  |  |  |
| сентябрь | апробация ФГОС ООО в соответствии с Программами ОУ | педагоги прошли повышение квалификации на соответствующих курсах |  | утверждена нормативная база |  |  |
| октябрь |  | Разработана ООП для апробационных площадок: - программа воспитания и социализации; - система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; - представлена система внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| декабрь | Разработана ООП для апробационных площадок: - программа развития УУД |  |  | Разработана ООП: - программа развития УУД |  |  |